BÁO CÁO TUẦN 44/2026

Dự án: Tự động lấy hóa đơn điện tử (GDT → XML → PDF) dùng model đọc captcha

Kỳ báo cáo: 19/10 – 30/10/2026 (tuần 43–44)  ·  Số liệu chốt ngày 28/10/2026  ·  So với báo cáo tuần 42 (số liệu 14/10)

# 1. Tóm tắt

- Captcha: thêm 3 NCC đã train đạt (Thái Sơn, Tổng cục Thuế – train lại model đăng nhập GDT, Đông Nam Á). Tổng 15/24 NCC hoàn thành; 9 NCC đang training trên máy khác, dự kiến xong 31/10.

- Lấy PDF qua link tra cứu (từ XML): 29/136 NCC đã lấy được PDF trên hóa đơn thật (tuần 42: 11) → lấy thêm 18 NCC. Còn lại 107: 46 sẵn sàng (đã có adapter, chờ hóa đơn thật để thử) và 61 chưa hoàn thành.

- Lấy PDF qua mail: 32/136 NCC đã lấy được (tuần 42: 6) → lấy thêm 26 NCC, ngoài ra 2 người bán ngoài danh sách (247Express, Fahasa). Còn lại 104: 44 sẵn sàng và 60 chưa hoàn thành.

- Tổng PDF bản gốc trong DB: 1.361 — 837 tải qua link tra cứu theo XML, 476 từ file đính kèm mail, 48 tải bằng link/mã trong mail.

# 2. Captcha

Số liệu theo sheet WBS2 (docs/Danh_sach_NCC.xlsx) và kết quả train thật (runs/<nhóm>/history.csv, evaluate trên tập test). Tổng: 15 hoàn thành / 9 đang training / 24 NCC.

## 2.1. Đã train thêm từ tuần 42

| Nhóm | NCC | Kết quả (test) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| g_600x120 | Tổng cục Thuế (đăng nhập GDT) | 87,30% (1.370 ảnh); từng ký tự 97,79% | Train lại 16–17/10 với 13.757 ảnh (cũ 1.784). Đang dùng thật cho đăng nhập GDT và tra cứu HĐ máy tính tiền (sco-query nay bắt captcha). |
| g_200x70 | Thái Sơn (einvoice.vn và cổng riêng MM, Jollibee, Cổng Vàng…) | 89,24% (1.125 ảnh); từng ký tự 97,24% | Từ 0% lên 89% nhờ sửa nhãn. Server nhận 19/22 lần. Adapter thaison đã lấy PDF thật (hoàn thành 23/10). |
| g_180x50_tax24 | Đông Nam Á (TAX24) | 98,99% (99 ảnh); từng ký tự 99,80% | Train 15/10, 1.000 ảnh. Đây là captcha đăng nhập tax24.com.vn. |

## 2.2. Đang training (26/10 – 31/10, chạy trên máy khác)

| NCC | Nhóm | Hiện trạng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ASIA | g_150x30 | Adapter đang giải bằng ddddocr (server nhận 11/15) | Model cũ 0%; model riêng để tăng tỉ lệ qua |
| VN-Invoice (vninvoice.vn) | g_180x50_vn | Đã sửa nhãn hoa/thường 20/10, bảng chữ 56 ký tự | Bản cũ test 62% nhưng 0/8 trên captcha thật (nhầm hoa/thường) |
| VI NA (SmartSign) | g_150x39 | Đã soát tay 3.253 nhãn 26/10, bảng chữ 33 ký tự | Adapter đang dùng ddddocr (54/60) |
| PA Việt Nam | g_160x75 | Adapter đang giải bằng ddddocr (40/40) | Model cũ 0% |
| VNISC | captcha 100x46, 6 chữ số | Adapter đang giải bằng ddddocr (20/20) |  |
| Bitware | g_70x23 | Bản cũ 23,6% | Chưa có HĐ thật |
| Viễn thông Đông Sài Gòn (VDSG) | g_250x40 | Sinh dữ liệu bằng BotDetect | Cổng phải đăng nhập |
| Lạc Việt | g_150x32 | Bản cũ 0% | Chưa có HĐ thật |
| Dịch vụ công | — | Đang training |  |

Khi mang model về sẽ chạy evaluate trên tập test và đo trên captcha thật trước khi đưa vào adapter. Lưu ý: WBS2 ghi Ngô Gia Phát (g_200x80) là “Hoàn thành” nhưng history.csv chỉ đạt 5,9% — cần xem lại.

# 3. Lấy PDF qua link tra cứu (từ XML Thuế)

| Chỉ tiêu | Số NCC | NCC / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đã lấy được (Hoàn thành) | 29 / 136 | 837 PDF trong DB |
| – có từ tuần 42 (14/10) | 11 | MISA, EasyInvoice, VNPT, Viettel, HILO, BKAV, VETC, M-INVOICE, My Software, Visnam, iPOS |
| – lấy thêm tuần 43 (19–23/10) | 8 | Vĩnh Hy, Minh Khang, CyberLotus, Thái Sơn, VI NA (SmartSign), FAST, PA Việt Nam, VNISC |
| – lấy thêm tuần 44 (26–27/10) | 10 | Mắt Bão, Win Tech (WinInvoice), Phương Nam (eVAT), Online VI NA, VININVOICE, Rosy, ASIA, MobiFone, KiotViet, WEBCASH (wetax) |
| Lấy thêm từ tuần 42 | 18 |  |
| Còn lại | 107 |  |
| – Sẵn sàng | 46 | Đã có adapter và đã kiểm cổng, chưa có HĐ thật để thử. Kế hoạch 01–30/11/2026 |
| – Chưa hoàn thành | 61 | Kế hoạch: 8 NCC trong tháng 11, 53 NCC trong tháng 12/2026. Lý do: reCAPTCHA/Turnstile (HT, EFY, FPT, CMC, TS24…), cổng phải đăng nhập, chờ model captcha, cần 1 mã tra cứu thật |

PA Việt Nam, ASIA, MobiFone, KiotViet và WEBCASH chỉ tra được bằng mã có trong mail (XML Thuế không có mã).

# 4. Lấy PDF qua mail

| Chỉ tiêu | Số NCC | NCC / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đã lấy được (Hoàn thành) | 32 / 136 | 476 PDF từ file đính kèm + 48 PDF tải bằng link/mã trong mail. Ngoài danh sách thêm 247Express, Fahasa |
| – có từ tuần 42 (14/10) | 6 | M-INVOICE, Thái Sơn, Viettel, VNPT, HILO, VNISC |
| – lấy thêm tuần 43 (20–23/10) | 16 | Softdreams, MISA, BKAV, Visnam, iPOS, FPT, EFY, HT, Mắt Bão, VN-Invoice, VI NA, FAST, PA Việt Nam, Online VI NA, Phương Nam, VININVOICE |
| – lấy thêm tuần 44 (26–27/10) | 10 | Vĩnh Hy, Minh Khang, Win Tech, MobiFone, ASIA, TS24, Rosy, WEBCASH, VETC, KiotViet |
| Lấy thêm từ tuần 42 | 26 |  |
| Còn lại | 104 |  |
| – Sẵn sàng | 44 | Đã nhận được link/mã trong mail, chưa có mail thật của NCC đó. Kế hoạch 01–30/11/2026 |
| – Chưa hoàn thành | 60 | Kế hoạch: 8 NCC trong tháng 11, 52 NCC trong tháng 12/2026 |

Hộp mail đã đọc 4.309 mail (chỉ đọc). Link trong mail: 2.904 đã tải xong; 1.651 không cần gọi cổng vì mail đã kèm PDF; 705 còn chờ (host chưa có adapter, hoặc cổng có reCAPTCHA như CMC).